## Worksheet
Reporte Quincenal Avance Plan de Compras y contrataciones- corte
Proyecto Conexiones Digitales II
Elemento |  |  |  | Contrato | [5 empty] | IDIO y plan de instalación |  | Entrega en bodega (aplica para equipos, materiales, infraestructura) |  |  |  | Entrega en sitio de instalación (aplica para equipos, materiales, infraestructura) |  |  |  |  | Entrega servicios, interconexión ISP |  |  |  |  | PI&PS
Nombre Elemento (equipo, materiales, servicio, interconexión ISP, infraestructura) | Identificación o referencia del elemento | Descripción detallada del elemento (equipo, materiales, servicio, interconexion ISP, infraestructura) | Destino Instalación Nivel Red (Noc, Nodo, red troncal, red distribución, acceso (CPE), red acceso) | Estado de compra | Número OC o Contrato | Nombre Proveedor | Cantidad o capacidad Comprada o a adquirir | Unidad | Marca o fabricante elemento | Cantidad o capacidad requerida en el proyecto | Unidad | Ubicación actual | Fecha entrega en bodega | Cantidad en Bodega | Fecha prevista de entrega en bodega según plan de compras aprobado(PI&PS) | Sitio de instalación | Fecha entrega en sitio de instalación | Cantidad en Sitio de instalación | Fecha prevista de entrega en sitio de instalación según plan de compras aprobado(PI&PS) | Cantidad requerida en sitio de instalación (IDIO y PI&PS) | Estado actual | Fecha inicio | Fecha terminación | Fecha prevista inicio en PI&PS | Fecha prevista terminación en PI&PS | Proyecto / Municipio a quien se destina el elemento (equipo, materiales, servicio, interconexion ISP, infraestructura) | Fecha prevista inicio instalación proyecto / municipio | Fecha prevista fin instalación proyecto / municipio | Observaciones
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-26, 2016-10-03 | 147 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-26 | 503 | 2016-08-15 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 240 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4480 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 4 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-16 | 4876 | 2016-08-15 | 4480 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1220 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-11 | 1 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-16 | 2134 | 2016-08-15 | 1220 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-26 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-26 | 4 | 2016-08-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-26, 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-26 | 1 | 2016-08-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-15, 2016-10-31 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31, 2016-11-15 | 10 | 2016-08-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 10 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-31 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31 | 10 | 2016-08-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-03 | 1 | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-31 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31 | 8 | 2016-08-15 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 36 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-31, 2016-08-28 | 27 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31 | 9 | 2016-08-15 | 36 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 420 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-11 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-11 | 220 | 2016-08-15 | 420 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1792 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03, 2016-08-28 | 792 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-03 | 1000 | 2016-08-15 | 1792 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-10-03 | 38 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-16 | 6 | 2016-08-15 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Curvas emt de 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-15 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-15 | 4 | 2016-08-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 448 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-12-12 | 371 | 2016-08-15 | 448 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 448 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 448 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 448 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 448 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 1717 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-06 | 903 | 2016-08-15 | 1000 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-10-03 | 58 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-06 | 21 | 2016-08-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 2 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-06 | 20 | 2016-08-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-31 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31 | 8 | 2016-08-15 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 400 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 54 | Unidad(es) | Altos de Acacias - CPNDC | 2016-08-28 | 12 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 54 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 54 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-03 | 54 | 2016-08-15 | 54 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 54 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03, 2016-11-16 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-16, 2016-10-03 | 55 | 2016-08-15 | 54 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 54 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-03 | 54 | 2016-08-15 | 54 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-31 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31 | 8 | 2016-08-15 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 34 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-24, 2016-10-26 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-24, 2016-10-26 | 13 | 2016-08-15 | 34 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-26 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-26 | 5 | 2016-08-15 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 36 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-31, 2016-10-03 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-10-31, 2016-10-03 | 44 | 2016-08-15 | 36 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03, 2016-11-15 | 8 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-15, 2016-10-06 | 34 | 2016-08-15 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tubería emt de 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-15 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-15 | 5 | 2016-08-15 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Uniones emt 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-15 | 0 | 2016-06-30 | Altos de Acacias | 2016-11-15 | 10 | 2016-08-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de Acacias | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-17, 2016-09-03, 2016-10-27, 2016-09-09, 2016-10-24 | 128 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-10-27, 2016-09-03, 2016-09-09, 2016-09-17 | 772 | 2016-08-15 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-09-07, 2016-09-09, 2016-08-23, 2016-09-02, 2016-09-03 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02, 2016-09-03, 2016-09-09, 2016-08-23, 2016-09-07 | 4300 | 2016-08-15 | 1500 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 27 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 27 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1530 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-09-01, 2016-08-20, 2016-09-01 | 930 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-08-20, 2016-09-01 | 600 | 2016-08-15 | 1530 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 32745 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-01, 2016-09-07, 2016-09-09, 2016-09-02, 2016-09-28, 2016-09-20, 2016-09-23, 2016-09-02, 2016-09-16, 2016-08-23 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-23, 2016-09-07, 2016-08-23, 2016-09-09, 2016-09-28, 2016-09-01, 2016-09-16, 2016-09-20, 2016-09-02 | 40260 | 2016-08-15 | 32745 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 7320 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-16, 2016-09-02, 2016-09-02, 2016-09-01 | 1 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-01, 2016-09-02 | 3355 | 2016-08-15 | 7320 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 28 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-24, 2016-10-27 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-10-27 | 28 | 2016-08-15 | 28 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-27, 2016-10-24 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-27, 2016-10-24 | 3 | 2016-08-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canaleta metálica 10*5 x 240 calibre 24 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 600 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-20, 2016-09-02, 2016-09-07, 2016-09-28, 2016-09-01, 2016-08-28, 2016-09-09, 2016-09-16 | 100 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-28, 2016-09-07, 2016-09-09, 2016-09-01, 2016-09-16, 2016-09-02, 2016-09-20 | 500 | 2016-08-15 | 600 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 11 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-10-24 | 10 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24 | 1 | 2016-08-15 | 11 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Carga terminal 75 ohm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 446 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 446 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo armella 5/16 x 3'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1280 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-23, 2016-09-02 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02, 2016-09-23 | 280 | 2016-08-15 | 1280 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo Expansivo de 5/16 X 2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 350 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-01, 2016-08-20, 2016-09-20, 2016-08-28 | 50 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-08-20, 2016-09-01, 2016-09-20 | 300 | 2016-08-15 | 350 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazos plásticos 5/16 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-20, 2016-09-16, 2016-09-02, 2016-08-28, 2016-09-01, 2016-09-21 | 5530 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-01, 2016-09-16, 2016-09-02, 2016-09-20, 2016-09-21 | 2670 | 2016-08-15 | 15000 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 20 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-08-28 | 10 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02 | 10 | 2016-08-15 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-23, 2016-09-03, 2016-08-28 | 3 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-03 | 3 | 2016-08-15 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 500 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-03, 2016-10-24, 2016-11-24, 2016-09-07 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-09-07, 2016-09-03, 2016-11-24 | 25 | 2016-08-15 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 51 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-25, 2016-10-24 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-11-25 | 51 | 2016-08-15 | 51 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 78 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-24, 2016-11-24, 2016-09-02 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-11-24, 2016-09-02 | 81 | 2016-08-15 | 78 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 408 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-09-01 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-01, 2016-09-02 | 200 | 2016-08-15 | 408 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9152 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-07, 2016-08-28, 2016-09-09, 2016-09-02, 2016-09-01, 2016-09-28 | 4152 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02, 2016-09-28, 2016-09-01, 2016-09-07, 2016-09-09 | 5000 | 2016-08-15 | 9152 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 45 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-09, 2016-11-16, 2016-09-03 | 9 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-03, 2016-09-09 | 38 | 2016-08-15 | 45 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 25 | Unidad(es) | Altos de la Sabana - CPNDC | 2016-08-28 | 25 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 25 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Curvas emt de 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 2183 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 2183 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2183 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 2183 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2183 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-20, 2016-09-16, 2016-09-28 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-28, 2016-09-16, 2016-09-20 | 1770 | 2016-08-15 | 2183 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4600 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-07, 2016-09-17 | 2652 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-25 | 5778 | 2016-08-15 | 4600 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos ADSS troncal span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1400 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-03 | 511 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-09 | 1478 | 2016-08-15 | 1400 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa metálica doble hueco para tubería 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 560 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-21, 2016-08-28 | 40 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-21 | 60 | 2016-08-15 | 560 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 1/8 Encauchetado | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2400 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-20, 2016-08-28 | 1500 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-08-20 | 500 | 2016-08-15 | 2400 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-16, 2016-09-03 | 188 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-25 | 106 | 2016-08-15 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herraje en l (para multitap) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-08-20 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-08-20, 2016-09-02 | 112 | 2016-08-15 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 160 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-03, 2016-09-09, 2016-09-07 | 3 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-03, 2016-09-09, 2016-09-07 | 227 | 2016-08-15 | 160 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 51 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-01, 2016-08-20 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-08-20, 2016-09-01 | 53 | 2016-08-15 | 51 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Lateral para caja de empalme | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 0 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-24 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24 | 4 | 2016-08-15 | 0 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 1500 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 78 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-09-02 | 48 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02 | 30 | 2016-08-15 | 78 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 78 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-09-02 | 31 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02 | 30 | 2016-08-15 | 78 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 130 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-01, 2016-08-28, 2016-09-02 | 14 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-02, 2016-09-01 | 60 | 2016-08-15 | 130 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 51 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-26 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-11-26 | 6 | 2016-08-15 | 51 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 48 HILOS TERMINAL SC/UPC CON PIGT | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-24 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24 | 1 | 2016-08-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 27 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 27 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya 1/8 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 147 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-24, 2016-10-24 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-11-24 | 86 | 2016-08-15 | 147 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2230 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 2230 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 27 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 27 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 27 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-27 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-27 | 24 | 2016-08-15 | 27 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 51 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-24, 2016-11-24 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-10-24, 2016-11-24 | 51 | 2016-08-15 | 51 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 180 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-03, 2016-09-16, 2016-09-07, 2016-09-09 | 4 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-07, 2016-09-03, 2016-09-09, 2016-09-16 | 186 | 2016-08-15 | 180 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 25 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-09 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-09 | 50 | 2016-08-15 | 25 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Terminal de 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 350 | Unidad(es) | Altos de la Sabana - CPNDC | 2016-08-28 | 350 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 350 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Terminal f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 446 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 446 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 51 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-01, 2016-09-02, 2016-08-23 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-08-23, 2016-09-01, 2016-09-02 | 50 | 2016-08-15 | 51 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tornillo n° 10 de 1 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-28, 2016-09-16, 2016-09-07, 2016-09-01, 2016-09-20, 2016-09-21 | 0 | 2016-07-21 | Altos de la Sabana | 2016-09-07, 2016-09-28, 2016-09-01, 2016-09-16, 2016-09-20, 2016-09-21 | 2670 | 2016-08-15 | 15000 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tubería emt de 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Uniones emt 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 800 | Unidad(es) | Altos de la Sabana - CPNDC | 2016-08-28 | 790 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-08-15 | 800 | No Iniciado |  |  |  |  | Altos de la Sabana | 2016-08-15 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA-03 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA-03 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA-03 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA-03 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA-03 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA-03 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE ACACIAS - C2-AA- 03 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 24BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 30 | Metro | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 - CPNDC | 2016-08-28 | 10 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 10Kva | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02 | 0 | 2016-06-30 | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-09-02 | 1 | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-09-02 | 1 | 2016-06-30 | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-09-02 | 2 | 2016-08-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 6.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA ALTOS DE SABANA - S2-09- 01 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 24BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 30x10x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 30 | Metro | CABECERA BODEGA - S2-09-02 - CPNDC | 2016-08-28 | 10 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 10Kva | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA BODEGA - S2-09-02 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 6.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA BODEGA - S2-09- 02 | 2016-08-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | CABECERA FINZENU - C1-MON-02 - CPNDC | 2016-08-28 | 10 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA FINZENU - C1-MON-02 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA FINZENU - C1-MON-02 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA FINZENU - C1-MON-02 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA FINZENU - C1-MON- 02 | 2016-07-15 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 24BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | CABECERA LA GLORIA - C1-MON-01 - CPNDC | 2016-08-28 | 10 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | CABECERA LA GLORIA - C1-MON-01 - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA LA GLORIA - C1-MON-01 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 10Kva | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA LA GLORIA - C1-MON-01 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 6.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA LA GLORIA - C1-MON-01 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA GLORIA - C1-MON- 01 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV- 04 | 2016-09-07 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA LA VICTORIA - C3-LV-04 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA LA VICTORIA - S4-LV-12 | 2016-07-15 | 2016-09-21
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PORTAL ADRIANA - C6-DP-07 | 2016-08-30 | 2016-11-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 12 HILOS TERMINACION SC/UPC CON PIGT | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA PRIMERO PLANETA - C5-PP-06 | 2016-08-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-08-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SAN FRANCISCO - C4-SF-05 | 2016-08-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Aire Acondicionado LG Mini Split - Compresor Inverter - Refrigerante R-410A / 220v - Ahorro de energía hasta 60% - Ecológico 12BTU | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Bandeja Portacable 20x5x2,40 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Planta Eléctrica 6kVA | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Rack de comunicaciones | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Transferencia automática | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación Cabecera Municipal |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-07-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | CABECERA SANTA ISABEL S3-SI-11 | 2016-07-15 | 2016-10-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Ciudadela Jerusalem - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 90 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 4500 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1830 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1830 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 19 | Unidad(es) | Ciudadela Jerusalem - CPNDC | 2016-08-28 | 19 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 19 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 75 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 75 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1200 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 600 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 600 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos adss troncal span 400 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 17500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 17500 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 230 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 230 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 11 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 11 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 92 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 92 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x4 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Ciudadela Jerusalem - CPNDC | 2016-08-28 | 6 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 350 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 350 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Ciudadela Jerusalem - CPNDC | 2016-08-28 | 4 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Ciudadela Jerusalem | 2016-11-21 | 2016-12-15
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Core Nacional |  |  |  |  | Rollo |  | 0 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-08-15 |  |  |  | 2016-08-30 | 0 | No Iniciado |  |  |  |  | Core Nacional | 2016-08-30 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Fortinet FortiGate 3000D | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-08-15 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Core Nacional | 2016-08-30 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Fortinet FortiGate 600C | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-08-15 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Core Nacional | 2016-08-30 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Supermicro MicroCloud 5038ML-H8TRF | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-08-15 |  |  |  | 2016-08-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Core Nacional | 2016-08-30 | 2016-11-30
Equipos Activos de Red |  | Switch HPE FlexNetwork 5130 | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-08-15 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Core Nacional | 2016-08-30 | 2016-11-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Dios y Pueblo - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 210 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 210 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 3210 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 3210 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2440 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2440 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Dios y Pueblo - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 2 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 19 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 19 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Dios y Pueblo - CPNDC | 2016-08-28 | 16 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 134 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 134 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 856 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 856 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 140 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 140 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 214 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 214 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 214 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 214 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 214 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 214 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1116 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 1116 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos adss troncal span 400 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 17500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 17500 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 230 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 230 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 576 | Unidad(es) | Dios y Pueblo - CPNDC | 2016-08-28 | 60 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 576 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 280 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 280 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 28 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 28 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 11 | Unidad(es) | Dios y Pueblo - CPNDC | 2016-08-28 | 11 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 11 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-30 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | Dios y Pueblo | 2016-11-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 800 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-10-27 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-27, 2016-09-02 | 800 | 2016-08-21 | 800 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 300 | 2016-08-21 | 1000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 22 | Unidad(es) | El Recuerdo - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 22 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1260 | Metro | El Recuerdo - CPNDC | 2016-08-28 | 630 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 1260 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 45000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-09-06, 2016-08-22, 2016-11-16, 2016-09-02 | 4 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-08-22, 2016-09-02, 2016-09-06 | 38125 | 2016-08-21 | 45000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 9150 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03, 2016-08-22, 2016-09-02, 2016-09-06 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-03, 2016-08-22, 2016-09-02, 2016-09-06 | 9150 | 2016-08-21 | 9150 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 14 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-27 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-27 | 15 | 2016-08-21 | 14 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-16, 2016-10-30, 2016-09-07 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-30, 2016-09-07, 2016-09-16 | 43 | 2016-08-21 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-27 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-27 | 4 | 2016-08-21 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 9 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo Expansivo de 5/16 X 2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 0 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-16 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-16 | 200 | 2016-08-21 | 0 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazos plásticos 5/16 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 252 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 252 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 20 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-10-03 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02, 2016-10-03 | 20 | 2016-08-21 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-22, 2016-09-20, 2016-09-07 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-08-22, 2016-09-07, 2016-09-20 | 9 | 2016-08-21 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 500 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-09-02 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 40 | 2016-08-21 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | El Recuerdo - CPNDC | 2016-08-28 | 42 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 80 | Unidad(es) | El Recuerdo - CPNDC | 2016-08-28 | 80 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 80 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 800 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-03 | 800 | 2016-08-21 | 800 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-09-02 | 6100 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 5900 | 2016-08-21 | 12000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 120 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-22, 2016-08-28 | 20 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-08-22 | 100 | 2016-08-21 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | El Recuerdo - CPNDC | 2016-08-28 | 20 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Coraza americana de 1 1/2" | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 100 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-08-28 | 50 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 50 | 2016-08-21 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Curvas mt de 1 1/2" | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 77 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-11-16, 2016-08-22 | 23 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-08-22, 2016-11-24 | 54 | 2016-08-21 | 77 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 3000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 2000 | 2016-08-21 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 7000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-08-22 | 3433 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-07 | 6567 | 2016-08-21 | 7000 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos ADSS troncal span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 3100 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-22 | 1989 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 3011 | 2016-08-21 | 3100 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa metálica doble hueco para tubería 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 0 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-06 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-06 | 200 | 2016-08-21 | 0 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 1/8 Encauchetado | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 0 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-22 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-08-22 | 500 | 2016-08-21 | 0 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-22 | 100 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-02 | 200 | 2016-08-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herraje en l (para multitap) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 380 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 380 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-07, 2016-11-16, 2016-08-22 | 153 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-07 | 150 | 2016-08-21 | 400 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 1500 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 187 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-03, 2016-08-28, 2016-09-16 | 7 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-03, 2016-09-16 | 180 | 2016-08-21 | 187 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 45 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 45 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 48 HILOS TERMINAL SC/UPC CON PIGT | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-16 | 0 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-11-24 | 1 | 2016-08-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 22 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 22 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 138 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-10-27, 2016-08-28, 2016-11-24 | 11 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-27, 2016-11-24 | 49 | 2016-08-21 | 138 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3050 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 3050 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 22 | Unidad(es) | El Recuerdo - CPNDC | 2016-11-16 | 8 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 22 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 22 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 22 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28, 2016-10-03 | 12 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-10-03 | 30 | 2016-08-21 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-09-02, 2016-11-16, 2016-08-22 | 145 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-09-07 | 145 | 2016-08-21 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 45 | Unidad(es) | El Recuerdo - CPNDC | 2016-08-22 | 50 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 45 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tornillo n° 10 de 1 1/2'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 252 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-21 | 252 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tubería mt de 1 1/2 " | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 74 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-11-16, 2016-08-22, 2016-08-28 | 22 | 2016-07-07 | El Recuerdo | 2016-08-22, 2016-11-24 | 52 | 2016-08-21 | 74 | No Iniciado |  |  |  |  | El Recuerdo | 2016-08-21 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Finzenu - CPNDC | 2016-08-28 | 100 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 90 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4860 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 4860 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1524 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1524 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Finzenu - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Finzenu - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 102 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 102 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1296 | Unidad(es) | Finzenu - CPNDC | 2016-08-28 | 992 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1296 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 324 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 324 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 324 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 324 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1000 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 116 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 116 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Finzenu - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Finzenu - CPNDC | 2016-08-28 | 9 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 4 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 380 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 380 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Finzenu | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 300 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 257 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 257 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 690 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 690 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 24000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 24000 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4270 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 4270 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 11 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 11 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 5 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo armella 5/16 x 3'' | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 20 | Rollo | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 100 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector de compresión RG 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1700 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 1700 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 6400 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 80 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-11-16 | 10 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 80 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Curvas mt de 1 1/2" | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 23 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 1600 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 1600 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1600 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 1600 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1600 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 1600 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 3000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 257 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 257 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 80 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 80 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 indoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 160 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 160 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 indoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 160 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 160 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 indoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 160 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 160 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 indoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 160 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 160 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x8 indoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 160 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 160 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1650 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 1650 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter 1x2 indoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 140 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 140 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 96 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 96 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 23 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 23 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tubería mt de 1 1/2 " | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 46 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 46 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 46 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Uniones mt 1 1/2" | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 92 | Unidad(es) | La Gloria - CPNDC | 2016-08-28 | 92 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-15 | 92 | No Iniciado |  |  |  |  | La Gloria | 2016-11-15 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | La Victoria - CPNDC | 2016-08-28 | 150 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 150 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4095 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 4095 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1830 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1830 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | La Victoria - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Carga terminal 75 ohm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | La Victoria - CPNDC | 2016-08-28 | 12 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 86 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 86 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1092 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1092 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 273 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 273 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 273 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 273 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 273 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 273 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 721 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 721 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 105 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 105 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | La Victoria - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 4 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 320 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 320 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | La Victoria - CPNDC | 2016-08-28 | 4 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 14 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 14 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Terminal f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | La Victoria Sampues - CPNDC | 2016-08-28 | 150 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 90 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4080 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4080 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 915 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 915 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | La Victoria Sampues - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 14 | Unidad(es) | La Victoria Sampues - CPNDC | 2016-08-28 | 11 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 14 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 62 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 62 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1088 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1088 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 272 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 272 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 272 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 272 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 272 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 272 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 18 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 18 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 4 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 310 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 310 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 14 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 14 | No Iniciado |  |  |  |  | La Victoria Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Portal de Adriana - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 90 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2235 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2235 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 610 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 610 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Portal de Adriana - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Carga terminal 75 ohm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Portal de Adriana - CPNDC | 2016-08-28 | 7 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 596 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 596 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 149 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 149 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 149 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 149 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 149 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 149 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 247 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 247 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 51 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 51 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Portal de Adriana - CPNDC | 2016-08-28 | 6 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 4 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Portal de Adriana - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Terminal f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-21 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | Portal de Adriana | 2016-11-21 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 90 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2685 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2685 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1220 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1220 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 716 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 716 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 179 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 179 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 179 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 179 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 179 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 179 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 350 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 350 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 180 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 180 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 7 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Primero Planeta - CPNDC | 2016-08-28 | 5 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 4 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 190 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 190 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Primero Planeta | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | San Francisco - CPNDC | 2016-08-28 | 50 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 100 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 350 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 350 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 350 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 350 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 2 | Rollo | San Francisco - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 2 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | San Francisco - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | San Francisco - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | San Francisco - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | San Francisco - CPNDC | 2016-08-28 | 2 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 12 HILOS TERMINACION SC/UPC CON PIGT | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 2 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-15 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | San Francisco | 2016-09-15 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Santa Isabel - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 120 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4440 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4440 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 850 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 850 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Santa Isabel - CPNDC | 2016-08-28 | 20 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 52 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 52 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1184 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1184 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 14 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 14 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 140 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 140 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 296 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC | 2016-08-28 | 0 | 2016-07-07 | Santa Isabel | 2016-12-12 | 296 | 2016-09-07 | 296 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 296 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 296 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 296 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 296 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 850 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 850 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 255 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 255 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 263 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 263 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 48 HILOS TERMINAL SC/UPC CON PIGT | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 340 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 340 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Santa Isabel - CPNDC | 2016-08-28 | 4 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | Santa Isabel | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Tierra Grata - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 60 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1500 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 915 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 915 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Tierra Grata - CPNDC | 2016-08-28 | 5 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 38 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 38 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 400 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 500 | Metro | Tierra Grata - CPNDC | 2016-10-06 | 500 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos ADSS troncal span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1200 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1200 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 180 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 180 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 824 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 824 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x4 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 2 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 110 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 110 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Tierra Grata - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-11-30 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Tierra Grata | 2016-11-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Villa Karen - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 150 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1860 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1860 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1830 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1830 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 2 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Villa Karen - CPNDC | 2016-08-28 | 12 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 496 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 496 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 114 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 114 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 124 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 124 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 124 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 124 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 124 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 124 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 565 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 565 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos adss troncal span 400 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 15000 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 180 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 180 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 180 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 180 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 48 HILOS TERMINAL SC/UPC CON PIGT | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 24 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 24 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 53 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 53 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 170 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 170 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Villa Karen - CPNDC | 2016-08-28 | 8 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Karen | 2016-10-30 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Villa Melisa - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 189 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 189 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 480 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 480 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 9240 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 9240 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 3965 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 3965 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja de empalmes subtroncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Carga terminal 75 ohm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 3 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 46 | Unidad(es) | Villa Melisa - CPNDC | 2016-08-28 | 46 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 46 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 250 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 250 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2464 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 2464 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | DIRECCIONAL COUPER 12 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 616 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 616 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 616 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 616 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 2500 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos ADSS troncal span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1900 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 1900 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 600 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 600 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 189 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 189 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 800 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 800 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x4 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x8 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 17 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 17 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 19 | Unidad(es) | Villa Melisa - CPNDC | 2016-08-28 | 7 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 19 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 41 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 41 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 34 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 34 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 18 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 18 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 14 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 14 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Villa Melisa - CPNDC | 2016-10-22 | 6 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 16 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 16 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 676 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 676 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 48 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Terminal f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-12-07 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Melissa | 2016-12-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Villa Orieta - CPNDC | 2016-08-28 | 200 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable Encauchetado 3x12 m | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 120 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG 6 (305 m) mensajero | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 2850 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2850 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable RG11 con mensajera | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1220 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1220 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cajas de distribución troncal | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Canuza para Terminales 500 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 1 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta autofundente rollo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 1 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Rollo |  | 30 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector 500 tres piezas | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector ks -ks | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Villa Orieta - CPNDC | 2016-08-28 | 12 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 11 al nodo feed-thru | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 67 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 67 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conector RG 6 de compresión | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 760 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 760 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 190 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 190 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Esclavos (equipo terminal cliente) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 190 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 190 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Face plate con salida f81 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 190 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 190 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra óptica 48 hilos ADSS troncal span 100 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Metro |  | 4500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4500 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Guaya 3/16 encauchetada | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 180 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 180 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 130 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 130 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes de seguridad para nodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x14 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 2x4 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x14 | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x17 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x20 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 4x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x11 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x14 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x17 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x20 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Multitap 8x23 outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Nodo catv - eoc (110vac de 47 a 860 mhz) | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 2 puertos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Perros para soporte guaya | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 24 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 24 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | PRECINTO PLASTICO AZUL | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 230 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 230 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Spliter opticos 1x2 para fusionar | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Splitter 1x2 Outdoor | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes HFC |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 80 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-10-30 | 80 | No Iniciado |  |  |  |  | Villa Orieta | 2016-10-30 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 166 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 166 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 830 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 830 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 4980 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 4980 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 360 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 360 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 664 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 664 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 664 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 664 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 48 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 48 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 166 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 166 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 166 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 166 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 664 | Unidad(es) | wMAN Cerete - CPNDC | 2016-08-28 | 272 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 664 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2490 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 2490 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 166 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 166 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | wMAN Cerete - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 166 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 166 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 172 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 172 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | wMAN Cerete - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-09-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Cerete | 2016-09-07 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 71 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 71 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 355 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 355 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 2130 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2130 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 360 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 360 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 284 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 284 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 28 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 28 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 71 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 71 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 71 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 71 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 1600 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1600 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 360 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 360 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1065 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1065 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 71 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 71 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 71 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 71 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 75 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 75 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Ups on-line, 3.000va + tarjeta snmp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Corozal | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 3000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 400 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 400 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 53 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 53 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 3000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 400 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 400 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1500 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1500 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 120 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 104 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 104 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Galeras | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 102 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 102 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 510 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 510 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 3060 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3060 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 408 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 408 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 408 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 408 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 53 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 53 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 102 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 102 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 102 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 102 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 3200 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3200 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 408 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 408 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1530 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1530 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 102 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 102 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 102 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 102 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 106 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 106 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Lorica | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 50 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 15 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 90 | Metro | wMAN Momil - CPNDC | 2016-08-28 | 26 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 120 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Deshumificador Bonaire | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 500 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 500 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 12 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 12 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 45 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 45 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 6 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-09-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Momil | 2016-09-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2052 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2052 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1000 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 275 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 1000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10260 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 10260 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 78 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 78 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 45144 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 45144 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2496 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2496 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8208 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 8208 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4050 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 1050 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 4050 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 156 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 56 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 156 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 526 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 526 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2052 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2052 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 2052 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2052 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 78 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 78 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 65000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 65000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8208 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 8208 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 15048 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 4000 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 15048 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1700 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 1700 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1700 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 1700 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1700 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 1700 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 13 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 156 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 156 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2052 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2052 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 24 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 24 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 13 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 13 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 78 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 78 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2052 | Unidad(es) | wMAN Monteria - CPNDC | 2016-08-28 | 107 | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2052 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2130 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2130 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2016-12-30 | 2200 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Monteria | 2016-12-30 | 2017-02-28
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 67 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 67 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | wMAN Planeta Rica - CPNDC | 2016-08-28 | 100 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 335 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 335 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 2010 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2010 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 268 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 268 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 268 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 268 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 67 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 67 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 67 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 67 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 800 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 800 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 268 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 268 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1005 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1005 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | wMAN Planeta Rica - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 67 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 67 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | wMAN Planeta Rica - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 67 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 67 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 71 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 71 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | wMAN Planeta Rica - CPNDC | 2016-08-28 | 1 | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Planeta Rica | 2016-11-07 | 2016-12-21
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 56 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 56 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 150 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 150 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 280 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 280 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 1680 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1680 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 240 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 240 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 224 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 224 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 224 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 224 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 53 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 53 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 56 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 56 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 56 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 56 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 3000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 224 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 224 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 840 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 840 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 120 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 8 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 8 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 56 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 56 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 4 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 56 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 56 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | wMAN Purisima - CPNDC | 2016-08-28 | 3 | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Purisima | 2016-11-15 | 2016-12-07
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 90 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 450 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 450 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 2700 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2700 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 360 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 360 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 360 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 360 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 53 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 53 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 90 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 90 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 3000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 360 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 360 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1350 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1350 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 60 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 60 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 120 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 120 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 90 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 90 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 90 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 95 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 95 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-06-30 |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sampues | 2016-11-07 | 2016-12-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 100 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 100 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 490 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 490 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Cable eléctrico 7 hilos N° 8 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 10 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 2940 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 2940 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 392 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 392 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 392 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 392 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 32 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 32 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 10 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 10 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 800 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 800 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 392 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 392 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1470 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1470 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 30 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 30 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 40 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 40 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Hidrosolta | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 200 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 200 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Multitoma para Rack | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 2 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 2 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 9 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 9 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Soldadura Exotermica | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 5 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 5 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 98 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 98 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Supresor de picos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 103 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 103 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tablero eléctrico de dos circuitos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Tacos de 15 amp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 3 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 20 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 20 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Solución Eléctrica |  | Varilla de puesta a tierra | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-30 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Since | 2016-08-30 | 2016-10-30
Equipos Activos de Red |  | Acces point WiFi - hAP lite RB941-2nD-TC | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 859 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 859 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarre plástico negro 55 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 300 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 300 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Amarres plásticos 20 cm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7445 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7445 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Equipos Activos de Red |  | Antena Sectorial - RF Elements SEC-CC-5-20 CARRIER CLASS 5GHz 20dBi MIMO 2x2 H+V Sector Antenna with BackShield™ Co-location Technology | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Atenuador sc/upc 10 db | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cable UTP Cat & PX acometidas hogar | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 19757 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 19757 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cableado FTP para acometidas en torres | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1344 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1344 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja metálica calibre 16 pintura electrostática doble fondo de 70 x 70 x 30 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Caja terminal box de 4 puertos sc/upc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Chazo metalico expansivo 5/16 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 3436 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 3436 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta bandit de 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 21 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 21 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Cinta Electrica 3M | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Rollo |  | 50 | Rollo | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 50 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Categoría 6 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1718 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1718 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conectores RJ 45 Blindados | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 168 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 168 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Conos de paso para fibra óptica 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 775 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 775 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Equipos Activos de Red |  | CPE - SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 859 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 859 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Computadores y partes |  | Equipos de computo | Suministro equipos de computo |  |  |  |  | Unidad(es) | Hewlett - Packard | 859 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 859 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Equipos Activos de Red |  | Estacion Base - NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fibra optica 12 hilos adss distribucion span 100 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Metro |  | 35000 | Metro | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 35000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Fundas para RJ45 pvc | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 4295 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 4295 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Grapa plástica para utp | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 6586 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 6586 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Hebillas para Cinta 1/2 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 875 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 875 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Herrajes cable 11 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 850 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 850 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | MARQUILLA PLASTICA | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | ODF 24 hilos terminación sc/upc con pigtal´ | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Olt gepon 8 puertos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Equipos Activos de Red |  | ONU GEPON 10/100/1000 CUATRO PUERTOS RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch Cord 2M SC/UPC | Core Nacional |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 5e UTP trenzado 24 awg , 1 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 84 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 84 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Patch cord cat 6e UTP trenzado 24 awg , 0,5 mtrs. | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 859 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 859 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Pigtail sc/upc monomodo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 24 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 24 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Equipos Activos de Red |  | Routerboard CCR1036-8G-2S+E | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Sfp 20 km de 1310 /1490 nm | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 7 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 7 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes para torre | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 42 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 42 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Soportes Tipo Brazo | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 859 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 859 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Equipos Activos de Red |  | Surge Line Protector RJ45 | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 901 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 901 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Tensores helicoidales fibra 12 hilos | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1750 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1750 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07
Materiales eléctricos, datos y ferretería |  | Toma eléctrica leviton de sobreponer | Instalación redes wMAN |  |  |  |  | Unidad(es) |  | 1000 | Unidad(es) | Bodega Sincelejo - CPNDC |  |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2017-01-15 | 1000 | No Iniciado |  |  |  |  | wMAN Sincelejo | 2017-01-15 | 2017-03-07